## i
План внедрения операционной модели агентов v1.0
Назначение файла | Управленческий план внедрения операционной модели Cursor SDK агентов.
Для кого предназначен | Руководитель компании, технический помощник, владельцы процессов и ответственные за внедрение агентов.
Когда использовать | При планировании, запуске и контроле развития портфеля рабочих агентов.
Как работать | Обновлять статусы на листе План, проверять роли в RACI, вести риски и закрывать критерии приемки.
Кто обновляет | Владелец процесса внедрения агентов или назначенный координатор.
Как часто пересматривается | Еженедельно на этапе запуска, затем по необходимости.
Статусы | Не начато, В работе, На проверке, Готово, Отложено
Описание листов
i | Вводная информация, правила работы и история версий.
План | Этапы внедрения операционной модели агентов.
RACI | Роли и зоны ответственности.
Риски | Реестр рисков внедрения.
Приемка | Критерии готовности операционной модели.
История версий
Версия | Дата | Автор / инициатор изменений | Что изменилось | Причина изменений | Комментарий
1.0 | 2026-05-07 | spreadsheet-maker / Cursor Agent | Создана первая версия документа | Первичная фиксация плана внедрения операционной модели агентов | Сравнение с предыдущей версией неприменимо

## План
# | Раздел / Блок | Задача | Ответственный | Участники | Срок / Период | Приоритет | Статус | Результат / Артефакт | Комментарий
1 | Архитектура | Зафиксировать роли папок agents, skills, lib, scripts, docs, data и Company OS | Технический помощник | Руководитель | Неделя 1 | Высокий | Готово | docs/agent-architecture.md | Базовая модель уже создана
2 | SDK decision | Описать, когда нужен Cursor SDK, а когда достаточно Cursor Agent | Технический помощник | Руководитель | Неделя 1 | Высокий | Готово | docs/sdk-decision-guide.md | Снижает путаницу по запуску агентов
3 | Портфель агентов | Создать паспорта 6 рабочих агентов | Технический помощник | Руководитель | Неделя 1 | Высокий | Готово | agents/* | Каждый агент имеет README, prompt, config, checklist
4 | Metrika | Довести metrika-web-analyst до регулярного еженедельного отчёта | Руководитель | AI / технический помощник | Неделя 1-2 | Высокий | В работе | Отчёт в Obsidian | Добавить бизнес-цели
5 | Spreadsheet | Проверить spreadsheet-maker на создании первой .xlsx книги | AI / технический помощник | Руководитель | Неделя 1 | Высокий | В работе | План внедрения v1.0.xlsx | Текущий файл является тестом модели
6 | Obsidian | Сделать Obsidian интерфейсом управления агентами | Руководитель | AI / технический помощник | Неделя 1-2 | Средний | В работе | Playbooks, Decisions, Run Logs | Регулярно фиксировать решения
7 | Качество | Ввести eval-checklist для каждого агента | Руководитель | AI | Неделя 2 | Высокий | В работе | eval-checklist.md | Проверять после каждого запуска
8 | Следующий агент | Подготовить meeting-secretary как следующий практический агент | Руководитель | AI | Неделя 2 | Средний | Не начато | Мини-план внедрения | Нужен формат транскрипта

## RACI
Активность | Руководитель | AI / агент | Технический помощник | Владелец процесса | Комментарий
Выбор приоритетных агентов | A | C | C | R | Руководитель утверждает порядок внедрения
Создание паспорта агента | A | R | R | C | AI предлагает структуру, человек утверждает
Настройка API и секретов | A | I | R | C | Секреты не отправлять в чат
Запуск агента | A | R | R | C | SDK только для регулярных процессов
Проверка отчёта | A | C | C | R | Проверка по eval-checklist
Улучшение prompt / skill | A | R | R | C | Изменения фиксировать в git
Решение о production-доступах | A | I | C | R | Только отдельным решением

## Риски
# | Риск | Вероятность | Влияние | Уровень | Митигирующее действие | Владелец | Статус
1 | Агенты остаются black box | Средняя | Высокое | Высокий | Паспорта агентов, логи, checklist, Obsidian Decisions | Руководитель | Снижается
2 | Секреты попадают в чат или GitHub | Средняя | Высокое | Высокий | .env, .gitignore, правило не отправлять токены в чат | Технический помощник | Контроль
3 | Агент делает выводы без данных | Средняя | Среднее | Средний | Требовать ограничения данных и факты/гипотезы | Руководитель | Контроль
4 | Папки и файлы разрастаются хаотично | Средняя | Среднее | Средний | Архитектура папок и единый паспорт агента | Технический помощник | Контроль
5 | Финансовый агент ошибается в расчётах | Низкая | Высокое | Средний | Финансовые агенты только после отдельного плана безопасности | Руководитель | Отложено
6 | Отчёты не используются в управлении | Средняя | Среднее | Средний | Playbook с решением после каждого отчёта | Владелец процесса | Контроль

## Приемка
# | Критерий готовности | Как проверить | Статус | Комментарий
1 | Есть документ архитектуры агентов | Открыть docs/agent-architecture.md | Готово | Документ создан
2 | Есть объяснение, когда нужен SDK | Открыть docs/sdk-decision-guide.md | Готово | Документ создан
3 | Созданы паспорта 6 агентов | Проверить agents/* | Готово | Паспорта созданы
4 | Есть единый способ списка агентов | npm run agents:list | Готово | Команда работает
5 | Есть checklist качества у каждого агента | Открыть eval-checklist.md | Готово | Базовые checklist созданы
6 | Metrika-agent создаёт отчёт | Проверить Company OS/Run Logs | Готово | Первый отчёт создан
7 | Spreadsheet-maker создаёт .xlsx | Открыть текущий файл | На проверке | Текущая книга является тестом
8 | Решено, нужен ли SDK spreadsheet-maker | Открыть run log теста | На проверке | Решение фиксируется после проверки