## i
ПРИМЕР — можно использовать как образец для аналогичных задач
Информация о книге
Версия: 1.0 ¦ Дата: 28.04.2026 ¦ Файл: пример проектной книги для редизайна сайта site.ru по SDD
Название документа | Пример - редизайн сайта site.ru по SDD v1.0.xlsx
Назначение | Показать пример управленческой Excel-книги для проекта, которую агент может сгенерировать по универсальной инструкции.
Для кого | Руководитель проекта, владелец сайта, дизайн-команда, разработка, контент, SEO, заказчик.
Методология | SDD в этом примере трактуется как Spec-Driven Development: сначала фиксируем спецификацию и критерии, затем проектируем, реализуем и принимаем результат по спецификации.
Как работать | Обновляйте статусы, владельцев, сроки, риски и критерии приемки. При существенных изменениях создавайте новую версию файла и добавляйте строку в историю версий.
ЛИСТЫ КНИГИ
Лист | Что содержит | Как использовать
План | Основной план проекта по неделям | Использовать для еженедельного контроля задач, владельцев и артефактов
RACI | Матрица ответственности | Проверять, кто делает, кто отвечает за результат, кого консультировать и информировать
Риски | Реестр проектных рисков | Обновлять вероятность, влияние, митигацию и ответственных
Приёмка | Чек-лист готовности результата | Использовать на финальной приемке и промежуточных ревью
ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
Версия | Дата | Автор / инициатор изменений | Что изменилось | Причина изменений | Комментарий
1.0 | 28.04.2026 | AI-агент | Создана первая версия документа | Пример для коллег и демонстрация структуры управленческой Excel-книги | Сравнение с предыдущей версией неприменимо, так как это первая версия

## План
ПРИМЕР — можно использовать как образец для аналогичных задач
Проект «Редизайн сайта site.ru по SDD» — план работ
Версия: 1.0 ¦ Дата: 28.04.2026 ¦ Горизонт: 8 недель ¦ Статус: пример
# | Этап | Задача | Ответственный | Участники | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 | Нед 5-6 | Нед 7-8 | Результат / Артефакт
SDD: спецификация и рамка проекта
1.1 | Кикофф | Провести кикофф проекта: цели редизайна, ограничения, роли, календарь, формат принятия решений | PM | Заказчик, владелец сайта, дизайн, разработка | ● | [5 empty] | Протокол кикоффа и согласованная рамка проекта
1.2 | Спецификация | Собрать бизнес-цели, аудитории, сценарии пользователей, KPI и ограничения текущего сайта | Аналитик / PM | Заказчик, маркетинг, SEO | ● | [5 empty] | Черновик спецификации проекта
1.3 | Аудит | Провести аудит текущего сайта: структура, UX, контент, SEO, аналитика, технические ограничения | UX-аналитик | SEO, разработчик, маркетинг | ● | ● |  |  |  |  | Отчет аудита и список проблем
1.4 | SDD baseline | Зафиксировать SDD-спецификацию: требования, пользовательские сценарии, критерии приемки, ограничения | PM | Заказчик, аналитик, дизайн, разработка |  | ● |  |  |  |  | SDD-спецификация v1.0
Проектирование и дизайн
2.1 | Информационная архитектура | Согласовать новую структуру сайта, навигацию и карту страниц | UX-дизайнер | Маркетинг, SEO, заказчик |  | ● | ● |  |  |  | Sitemap и структура навигации
2.2 | Прототипы | Подготовить прототипы ключевых страниц и пользовательских сценариев | UX-дизайнер | PM, заказчик |  |  | ● |  |  |  | Кликабельный прототип
2.3 | UI-концепция | Разработать визуальную концепцию редизайна и показать 1-2 направления | UI-дизайнер | Арт-директор, заказчик |  |  | ● | ● |  |  | Согласованное визуальное направление
2.4 | Дизайн-макеты | Подготовить дизайн ключевых страниц и состояний | UI-дизайнер | UX, разработка, контент |  |  |  | ● | ● |  | Макеты в Figma
2.5 | Design QA | Проверить макеты на соответствие SDD-спецификации, адаптивность и реализуемость | PM | Дизайн, разработка, заказчик |  |  |  |  | ● |  | Список правок и финальные макеты
Контент, SEO и подготовка к разработке
3.1 | Контент-план | Определить, какие тексты, изображения, кейсы и формы нужно обновить | Контент-менеджер | Маркетинг, SEO, заказчик |  |  | ● | ● |  |  | Контент-план и владельцы материалов
3.2 | SEO-требования | Зафиксировать SEO-требования: структура URL, мета-данные, редиректы, микроразметка | SEO-специалист | Разработка, PM |  |  |  | ● |  |  | SEO-чек-лист для разработки
3.3 | Dev handoff | Передать разработке макеты, спецификацию, состояния, контентные требования и критерии приемки | PM | Дизайн, разработка |  |  |  |  | ● |  | Пакет передачи в разработку
Разработка и тестирование
4.1 | Frontend | Сверстать ключевые шаблоны и адаптивные состояния | Frontend-разработчик | Дизайн, PM |  |  |  |  | ● | ● | Готовые frontend-шаблоны
4.2 | CMS / backend | Настроить CMS, формы, интеграции, контентные блоки и права доступа | Backend-разработчик | Контент, PM |  |  |  |  | ● | ● | Рабочая CMS и интеграции
4.3 | Контентное наполнение | Перенести и обновить контент по согласованной структуре | Контент-менеджер | Маркетинг, SEO | [5 empty] | ● | Наполненный staging-сайт
4.4 | QA | Провести функциональное, адаптивное, SEO и контентное тестирование | QA / PM | Разработка, SEO, заказчик | [5 empty] | ● | Список дефектов и исправлений
4.5 | Приемка по SDD | Сверить результат с SDD-спецификацией и критериями приемки | PM | Заказчик, команда | [6 empty] | Акт приемки или список финальных замечаний
Запуск и пост-релиз
5.1 | План запуска | Подготовить план релиза: дата, ответственные, бэкап, DNS, аналитика, откат | PM | Разработка, заказчик | [6 empty] | План запуска
5.2 | Go-live | Опубликовать сайт и проверить критичные сценарии после запуска | Разработка | PM, QA, заказчик | [6 empty] | Сайт site.ru опубликован
5.3 | Пост-релиз | Провести мониторинг аналитики, ошибок, форм и обратной связи | PM | Маркетинг, разработка | [6 empty] | Пост-релизный отчет

## RACI
ПРИМЕР — можно использовать как образец для аналогичных задач
RACI проекта редизайна site.ru
R = Исполнитель ¦ A = Ответственный за результат ¦ C = Консультируемый ¦ I = Информируемый
Область | Заказчик | PM | Владелец сайта | UX/UI | Разработка | SEO | Контент | Маркетинг | QA
Цели, KPI и рамка проекта | A | R | C | C | I | C | C | C | I
SDD-спецификация | A | R | C | C | C | C | C | C | I
Аудит текущего сайта | I | A | C | R | C | R | C | C | I
Информационная архитектура | C | A | C | R | C | C | C | C | I
Дизайн-концепция и макеты | A | C | C | R | C | I | C | C | I
SEO-требования | I | A | I | C | C | R | C | C | I
Контентное наполнение | C | A | C | C | I | C | R | R | I
Разработка сайта | I | A | I | C | R | C | C | I | C
Тестирование | I | A | I | C | R | C | C | I | R
Приемка по SDD | A | R | C | C | C | C | C | I | C
Запуск сайта | A | R | I | I | R | C | C | C | C

## Риски
ПРИМЕР — можно использовать как образец для аналогичных задач
Реестр рисков проекта редизайна site.ru
Версия: 1.0 ¦ Дата: 28.04.2026 ¦ Обновлять на еженедельном статусе
# | Риск | Вероятность | Влияние | Уровень | Митигация | Ответственный | Статус
R1 | SDD-спецификация не согласована до старта дизайна | Средняя | Высокое | Высокий | Не начинать финальный дизайн без baseline-версии спецификации и критериев приемки | PM | Открыт
R2 | Заказчик меняет требования после утверждения макетов | Средняя | Высокое | Высокий | Фиксировать изменения через журнал решений и оценивать влияние на сроки/бюджет | PM | Открыт
R3 | Контент не готов к моменту разработки | Высокая | Среднее | Высокий | Сделать контент-план с владельцами и датами; использовать временные заглушки только по согласованию | Контент | Открыт
R4 | SEO-требования учтены слишком поздно | Средняя | Среднее | Средний | Подключить SEO на этапе структуры и Dev handoff | SEO | Открыт
R5 | Дизайн сложно или дорого реализовать в текущей CMS | Средняя | Высокое | Высокий | Проводить Design QA с разработкой до финального утверждения макетов | Разработка | Открыт
R6 | Запуск влияет на текущую аналитику, формы или лидогенерацию | Низкая | Высокое | Средний | План запуска должен включать аналитику, формы, редиректы, бэкап и план отката | PM / Разработка | Открыт

## Приёмка
ПРИМЕР — можно использовать как образец для аналогичных задач
Чек-лист приемки редизайна site.ru
Версия: 1.0 ¦ Дата: 28.04.2026 ¦ Приемка по SDD-спецификации
# | Критерий приемки | Проверяет | Статус | Комментарий | Ссылка / артефакт
1 | SDD-спецификация согласована и использовалась как baseline для проекта | PM
2 | Структура сайта и навигация соответствуют согласованной карте страниц | Заказчик
3 | Ключевые пользовательские сценарии реализованы и проверены | PM / QA
4 | Дизайн ключевых страниц соответствует утвержденным макетам | UX/UI
5 | Сайт корректно отображается на desktop, tablet и mobile | QA
6 | Формы, кнопки, ссылки и интеграции работают | QA / Разработка
7 | Контент перенесен и согласован владельцами | Контент
8 | SEO-требования выполнены: URL, мета-данные, редиректы, индексация | SEO
9 | Аналитика, цели и события настроены | Маркетинг
10 | План запуска и план отката подготовлены | PM
11 | После публикации проверены критичные сценарии и формы | PM / QA
12 | Пост-релизный мониторинг проведен, критичных ошибок нет | PM